## Reporte final
DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCES_FISICOS | FOTOS | ESTATUS | FLUJO
CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES_FINANCIAMIENTO | NOMBRE | ESTADO_MUNICIPIO_RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION_EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO | POBLACION_BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS | TIPO_GEOREFERENCIA | GEOREFERENCIAS | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | CONTRATOS | AVANCES_FISICOS | CARPETA_FOTOS | ESTATUS | FLUJO
2018 | 3 | PUE17170401054879 | Proyecto de inversión | 1293505.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1293505.2, modificado:1290589.76}} | Construccion De Techado En Escuela Primaria Federal ""Emiliano Zapata"" C.C.T. 21dpr2964z, Colonia El Carmen | 156:Tehuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO | 20171288-17122 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:156, localidad:190, direccion:-, lon:-97.951111, lat:19.103333}} | 2017-11-01 |  | 1290589.76 | 1290589.76 | 1290589.76 | 1290589.76 | 1290589.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMT-DOP-FORFI-IO-011-2017, contratista:LUIS ANGEL LEZAMA MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE TEHUACÁN PUEBLA, monto:1290589.76, importe_modificado:1290589.76}} | {meta1: {avance:1.0}} | {1191708/proyecto_FIN, 1191708/proyecto_INICIO, 1191708/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | PUE18180201139462 | Proyecto de inversión | 496696.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:496696.81, modificado:496696.81}} | Construccion De Direccion Y Servicios Sanitarios En La Escuela Preescolar Melchor Ocampo C.C.T. 21dcc1001j De La Localidad San Pablo Tepetzingo. | 156:Tehuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE TEHUACAN PUEBLA | 20180545-18048 | N | 0 | 0 | 254 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:156, localidad:18, direccion:PREESCOLAR MELCHOR OCAMPO C.C.T. 21DCC1001J DE LA LOCALIDAD SAN PABLO TEPETZINGO., lon:-97.393055, lat:18.463888}} | 2018-04-27 | 2018-07-01 | 493274.02 | 493274.02 | 493274.02 | 493274.02 | 493274.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMT-DOP-FORFI-IO-005/2018, contratista:LA HACIENDA CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA , S. DE R.L., convocante:MUNICPIO DE TEHUACAN PUEBLA, monto:493274.02, importe_modificado:0.0}} | {meta1: {avance:1.0}} | {1278709/proyecto_PROCESO, 1278709/proyecto_INICIO, 1278709/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | PUE18180201139475 | Proyecto de inversión | 557842.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:557842.6, modificado:557842.6}} | Construccion De Adoquinamiento En La Privada 5 De Mayo Entre Calle Del Carnero Y Emiliano Zapata, En La Localidad De San Vicente Municipio De Tehuacan | 156:Tehuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE TEHUACAN PUEBLA | 20180510-18049 | N | 0 | 0 | 296 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:156, localidad:1, direccion:PRIVADA 5 DE MAYO ENTRE CALLE DEL CARNERO Y EMILIANO ZAPATA, EN LA LOCALIDAD DE SAN VICENTE MUNICIPIO DE TEHUACAN, lon:-97.393055, lat:18.463888}} | 2018-04-26 | 2018-05-01 | 554524.11 | 554524.11 | 554524.11 | 554524.11 | 554524.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMT-DOP-FORFI-IO-001/2018, contratista:LA HACIENDA CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA , S. DE R.L., convocante:MUNICIPIO DE TEHUACAN PUEBLA, monto:554524.11, importe_modificado:0.0}} | {meta1: {avance:1.0}} | {1278722/proyecto_PROCESO, 1278722/proyecto_FIN, 1278722/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | PUE18180201139476 | Proyecto de inversión | 1186537.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1186537.28, modificado:1186537.28}} | Construccion De Adoquinamiento En La Francisco I. Madero Entre Calle 5 De Mayo Y Calle Puerto Escondido, En La Colonia Santa Catalina De Siena | 156:Tehuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE TEHUACAN PUEBLA | 20180512-18050 | N | 0 | 0 | 185 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1384.62}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:156, localidad:1, direccion:FRANCISCO I. MADERO ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE PUERTO ESCONDIDO, EN LA COLONIA SANTA CATALINA DE SIENA, lon:-97.393055, lat:18.463888}} | 2018-04-27 | 2018-05-01 | 1181482.54 | 1181482.54 | 1181482.54 | 1181482.54 | 1181482.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMT-DOP-FORFI-IO-002/2018, contratista:TAMSA TODO EN ACAREOS Y MATERIALES, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEHUACAN PUEBLA, monto:1181482.54, importe_modificado:0.0}} | {meta1: {avance:1384.62}} | {1278723/proyecto_INICIO, 1278723/proyecto_PROCESO, 1278723/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | PUE18180201139481 | Proyecto de inversión | 1221216.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1221216.56, modificado:1216890.11}} | Construccion De Adoquinamiento En Calle Miguel Hidalgo Entre Calle Pachuca Y Calle Lazaro Cardenas Y Callejon Pachuca Entre Calle Miguel Hidalgo, Colonia Santa Catalina De Siena | 156:Tehuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE TEHUACAN | 20180518-18051 | N | 0 | 0 | 648 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1203.81}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:156, localidad:1, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO ENTRE CALLE PACHUCA Y CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLEJON PACHUCA ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO, COLONIASANTA CATALINA DE SIENA, lon:-97.393055, lat:18.463888}} | 2018-04-27 | 2018-06-01 | 1216890.11 | 1216890.11 | 1216890.11 | 1216890.11 | 1216890.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMT-DOP-FORFI-IO-003/2018, contratista:CONSTRUCCIONES Y SOLUCIONES AMBIENTALES MADEISA, S.A DE C.V., convocante:MUNICPIO DE TEHUACAN PUEBLA, monto:1216890.11, importe_modificado:0.0}} | {meta1: {avance:1203.81}} | {1278728/proyecto_FIN, 1278728/proyecto_INICIO, 1278728/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | PUE18180201139491 | Proyecto de inversión | 4995000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4995000.0, modificado:4988646.56}} | Construccion De Pavimento Asfaltico Y Obras Complementarias En La Avenida 40 Oriente Entre Calle El Tabernáculo Y Calle Niños Heroes De Chapultepec, Varias Colonias (Segunda Etapa) | 156:Tehuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE TEHUACAN PUEBLA | 20180727-18070 | N | 0 | 0 | 1250 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:156, localidad:1, direccion:AVENIDA 40 ORIENTE ENTRE CALLE EL TABERNÁCULO Y CALLE NIÑOS HEROES DE CHAPULTEPEC, VARIAS COLONIAS (SEGUNDA ETAPA), lon:-97.393055, lat:18.463888}} | 2018-06-01 | 2018-08-01 | 4988646.56 | 4988646.56 | 4988646.56 | 3131455.23 | 3131455.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMT-DOP-FORFI-LO-001/2018, contratista:INES NORMA ROMAN LÓPEZ, convocante:MUNICIPIO DE TEHUACAN PUEBLA, monto:4988646.56, importe_modificado:0.0}} | {meta1: {avance:1.0}} | {1278739/proyecto_INICIO, 1278739/proyecto_FIN, 1278739/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | PUE18180201139508 | Proyecto de inversión | 1998000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1998000.0, modificado:1980345.53}} | Construccion De Cuatro Aulas Bachillerato Pablo Neruda Cct21ebh0915s, Ubicado En San Lorenzo Teotipilco, Tehuacan, Pue. | 156:Tehuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE TEHUACAN | 20180728-18071 | N | 0 | 0 | 450 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:104.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:156, localidad:1, direccion:BACHILLERATO PABLO NERUDA CCT21EBH0915S, UBICADO EN SAN LORENZO TEOTIPILCO, TEHUACAN, PUE., lon:-97.393055, lat:18.463888}} | 2018-06-08 | 2018-08-01 | 1980345.53 | 1980345.53 | 1980345.53 | 1980345.53 | 1980345.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMT-DOP-FORFI-IO-007/2018, contratista:INES NORMA ROMAN LÓPEZ, convocante:MUNICIPIO DE TEHUACAN PUEBLA, monto:1993278.88, importe_modificado:0.0}} | {meta1: {avance:104.8}} | {1278757/proyecto_PROCESO, 1278757/proyecto_INICIO, 1278757/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | PUE18180201139518 | Proyecto de inversión | 1142761.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1142761.1, modificado:1139795.97}} | Construccion De Adoquinamiento En La Calle Benito Juarez Entre Calle Daniel Gonzalez Y Francisco I. Madero, En La Localidad De San Vicente Ferrer | 156:Tehuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE TEHUACAN | 20180688-18072 | N | 0 | 0 | 604 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1403.06}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:156, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUAREZ ENTRE CALLE DANIEL GONZALEZ Y FRANCISCO I. MADERO, EN LA LOCALIDAD DE SAN VICENTE FERRER, lon:-97.393055, lat:18.463888}} | 2018-05-22 | 2018-06-01 | 1139795.97 | 1139795.97 | 1139795.97 | 1139795.97 | 1139795.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMT-DOP-FORFI-IO-006/2018, contratista:CORPORACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL DE PUEBLA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEHUACAN PUEBLA, monto:1139795.97, importe_modificado:0.0}} | {meta1: {avance:1403.06}} | {1278767/proyecto_FIN, 1278767/proyecto_PROCESO, 1278767/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances

## Fuentes de Financiamiento
FOLIO | TIPO DE RECURSO | CICLO DEL RECURSO | RAMO | PROGRAMA PRESUPUESTARIO | PROGRAMA ESTATAL O MUNICIPAL | APROBADO | MODIFICADO
PUE17170401054879 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 1293505.2 | 1290589.76
PUE18180201139462 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 496696.81 | 496696.81
PUE18180201139475 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 557842.6 | 557842.6
PUE18180201139476 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 1186537.28 | 1186537.28
PUE18180201139481 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 1221216.56 | 1216890.11
PUE18180201139491 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 4995000 | 4988646.56
PUE18180201139508 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 1998000 | 1980345.53
PUE18180201139518 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 1142761.1 | 1139795.97

## Metas
FOLIO | UNIDAD DE MEDIDA | META | META MODIFICADA
PUE17170401054879 | Metros Cuadrados | 1 | 1
PUE18180201139462 | Metros Cuadrados | 1 | 1
PUE18180201139475 | Metros Cuadrados | 1 | 1
PUE18180201139476 | Metros Cuadrados | 1 | 1384.62
PUE18180201139481 | Metros Cuadrados | 1 | 1203.81
PUE18180201139491 | Metros Cuadrados | 1 | 1
PUE18180201139508 | Metros Cuadrados | 1 | 104.8
PUE18180201139518 | Metros Cuadrados | 1 | 1403.06

## Georeferencias
FOLIO | ESTADO | MUNICIPIO | LOCALIDAD | DIRECCION | LONGITUD | LATITUD
PUE17170401054879 | Puebla | Tehuacán | Colonia del Carmen Sur | - | -97.9511 | 19.1033
PUE18180201139462 | Puebla | Tehuacán | San Pablo Tepetzingo | PREESCOLAR MELCHOR OCAMPO C.C.T. 21DCC1001J DE LA LOCALIDAD SAN PABLO TEPETZINGO. | -97.3931 | 18.4639
PUE18180201139475 | Puebla | Tehuacán | Tehuacán | PRIVADA 5 DE MAYO ENTRE CALLE DEL CARNERO Y EMILIANO ZAPATA, EN LA LOCALIDAD DE SAN VICENTE MUNICIPIO DE TEHUACAN | -97.3931 | 18.4639
PUE18180201139476 | Puebla | Tehuacán | Tehuacán | FRANCISCO I. MADERO ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE PUERTO ESCONDIDO, EN LA COLONIA SANTA CATALINA DE SIENA | -97.3931 | 18.4639
PUE18180201139481 | Puebla | Tehuacán | Tehuacán | CALLE MIGUEL HIDALGO ENTRE CALLE PACHUCA Y CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLEJON PACHUCA ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO, COLONIASANTA CATALINA DE SIENA | -97.3931 | 18.4639
PUE18180201139491 | Puebla | Tehuacán | Tehuacán | AVENIDA 40 ORIENTE ENTRE CALLE EL TABERNÁCULO Y CALLE NIÑOS HEROES DE CHAPULTEPEC, VARIAS COLONIAS (SEGUNDA ETAPA) | -97.3931 | 18.4639
PUE18180201139508 | Puebla | Tehuacán | Tehuacán | BACHILLERATO PABLO NERUDA CCT21EBH0915S, UBICADO EN SAN LORENZO TEOTIPILCO, TEHUACAN, PUE. | -97.3931 | 18.4639
PUE18180201139518 | Puebla | Tehuacán | Tehuacán | CALLE BENITO JUAREZ ENTRE CALLE DANIEL GONZALEZ Y FRANCISCO I. MADERO, EN LA LOCALIDAD DE SAN VICENTE FERRER | -97.3931 | 18.4639

## Contratos
FOLIO | TIPO DE OBRA | NUMERO | CONTRATISTA | CONVOCANTE | MONTO | MONTO MODIFICADO
PUE17170401054879 | Obra | HAMT-DOP-FORFI-IO-011-2017 | LUIS ANGEL LEZAMA MARTINEZ | MUNICIPIO DE TEHUACÁN PUEBLA | 1290589.76 | 1290589.76
PUE18180201139462 | Obra | HAMT-DOP-FORFI-IO-005/2018 | LA HACIENDA CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA , S. DE R.L. | MUNICPIO DE TEHUACAN PUEBLA | 493274.02 | 0
PUE18180201139475 | Obra | HAMT-DOP-FORFI-IO-001/2018 | LA HACIENDA CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA , S. DE R.L. | MUNICIPIO DE TEHUACAN PUEBLA | 554524.11 | 0
PUE18180201139476 | Obra | HAMT-DOP-FORFI-IO-002/2018 | TAMSA TODO EN ACAREOS Y MATERIALES, S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE TEHUACAN PUEBLA | 1181482.54 | 0
PUE18180201139481 | Obra | HAMT-DOP-FORFI-IO-003/2018 | CONSTRUCCIONES Y SOLUCIONES AMBIENTALES MADEISA, S.A DE C.V. | MUNICPIO DE TEHUACAN PUEBLA | 1216890.11 | 0
PUE18180201139491 | Obra | HAMT-DOP-FORFI-LO-001/2018 | INES NORMA ROMAN LÓPEZ | MUNICIPIO DE TEHUACAN PUEBLA | 4988646.56 | 0
PUE18180201139508 | Obra | HAMT-DOP-FORFI-IO-007/2018 | INES NORMA ROMAN LÓPEZ | MUNICIPIO DE TEHUACAN PUEBLA | 1993278.88 | 0
PUE18180201139518 | Obra | HAMT-DOP-FORFI-IO-006/2018 | CORPORACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL DE PUEBLA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TEHUACAN PUEBLA | 1139795.97 | 0

## Avances Fisicos
FOLIO | CICLO | TRIMESTRE DE AVANCE | UNIDAD DE MEDIDA | META ORIGINAL | META MODIFICADA | AVANCE | PORCENTAJE
PUE17170401054879 | 2018 | 3 | Metros Cuadrados | 1 |  | 1 | 0
PUE18180201139462 | 2018 | 3 | Metros Cuadrados | 1 |  | 1 | 0
PUE18180201139475 | 2018 | 3 | Metros Cuadrados | 1 |  | 1 | 0
PUE18180201139476 | 2018 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1384.62 | 1384.62 | 100
PUE18180201139481 | 2018 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1203.81 | 1203.81 | 100
PUE18180201139491 | 2018 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
PUE18180201139508 | 2018 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 104.8 | 104.8 | 100
PUE18180201139518 | 2018 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1403.06 | 1403.06 | 100